## Feuil1
Nom | Prénom | Partie du Projet | Tâche fonctionnelle | Charge de travail (en jour/Homme)
Robin | Loic | Partie 1: Idéalisation | Choix de composants adaptés aux différentes fonctionnalités (Quel Senseur ? Quel Moteur(s) ? Quel carte Arduino ? Quel Batterie ? ...) | 4 jours/H
Robin | Loic | Partie 1: Idéalisation | Comparaison des différents composants sélectionnés (Consommation électrique, Complexité d’utilisation, Fiabilité, Coût, Limite, ...) | 2 jours/H
Robin | Loic | Partie 2: Conception | Conception/Esquisse (dessin, réflexion) permettant un agencement au mieux des différents composants | 3 jours/H
Robin | Loic | Partie 2: Conception | Réalisation du modèle 3D via un logiciel de conception | 2 jours/H
Robin | Loic | Partie 2: Conception | Prototypage (En matériaux de récupération et/ou Impression 3D si possible) | 3 jours/H
Robin | Loic | Partie 3: Boitier | Idéalisation et création du protocole de communication Boiter/Aspirateur (Quel Protocole Réseau ? Quelles commandes disponibles ?) | 3 jours/H
Robin | Loic | Partie 3: Boitier | Implémentation du protocole et Test en Simulation | 3 jours/H
Robin | Loic | Partie 4: Assemblage | Assemblage des différentes composantes du boitier et de l'aspirateur et Test avancé en condition réel | 1 jour/H
Robin | Loic | Partie 5: Mouvement | Algorithme de calibrage des vitesses de déplacements de l’aspirateur (Angulaire et Linéaire) et mise en place de l’interface de contrôle des mouvements | 4 jours/H
Robin | Loic | Partie 6: Mapping | Choix du type de donnée en fonction des senseurs (Image, Distance, …) de caractérisation de celle-ci. | 3 jours/H
Robin | Loic | Partie 6: Mapping | Choix d’un type de structure de donnée optimisé (Arbre, Liste, …) pour la mise en œuvre d'un « PathFinding » optimal | 3 jours/H
Robin | Loic | Partie 6: Mapping | Mise en œuvre de l’algorithme et test en simulation ainsi que test de sauvegarde/chargement en condition réel sur l’aspirateur | 3 jours/H
Robin | Loic | Partie 7: Navigation | Réalisation d’un Algorithme de « Path Finding » global, pour le trajet principal de l’aspirateur couvrant la plus grande zone possible | 4 jours/H
Robin | Loic | Partie 7: Navigation | Test et gestion des cas particuliers tel que les plaintes, meubles, obstacles, ou même le cas d’objets externe mobiles dans l’environnement. | 4 jours/H